Утверждаю

 Директор МБУ ДО

ЦТТДиЮ «Технопарк»

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ганиев Р.Т.

 Приказ № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_

КОМПЛЕКС МЕР (ДОРОДНАЯ КАРТА)

ПО СОЗДАНИЮ НОВЫХ МЕСТ В МБУ ДО ЦТТДиЮ «ТЕХНОПАРК» ДЛЯ РЕАЛЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ ТЕХНИЧЕСКОЙ И ЕСТЕСТВЕНАУЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ НА 2022 ГОД

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат | Ответственный |
| 1 | Утверждение должностного лица за создание новых мест дополнительного образования детей в ОУ | Распорядительный акт – Приказ «О назначении ответственных за создание новых мест дополнительного образования» | Директор Ганиев Р.Т. |
| 2 | Согласован перечень средств обучения и воспитания для создания новых мест | Распорядительный акт – Перечень средств обучения и воспитания для создания новых мест | Директор Ганиев Р.Т. Методисты |
| 3 | Проведены самобследования и мониторинг инфраструктурных условий реализации дополнительных общеобразовательных программ в ОУ | Мониторинг -Отчет о самообследовании ОУ, справа по итогам самообследования инфраструктурных условий реализации дополнительных общеобразовательных программ ОУ | Директор Ганиев Р.Т. Методисты |
| 4 | Утвержден план по созданию новых мест в ОУ | Распорядительный акт – Приказ «Об утверждении комплексных мер по созданию новых мест» | Директор Ганиев Р.Т. Методисты |
| 5 | Объявлены закупки товаров, работ, услуг, для создания новых мест | Извещение о проведении закупок | Директор Ганиев Р.Т. Методисты |
| 6 | Заключены контракты (договоры, соглашения) по итогам проведения закупок | Контракты, договора, соглашения | Директор Ганиев Р.Т. Методисты |
| 7 | Закуплено, доставлено и налажено оборудования и средства обучения | товарные накладные, акты приемки работ | Директор Ганиев Р.Т. Зам. директора по АХЧ |
| 8 | Получены лицензии наведение образовательнойдеятельности по программамдополнительногообразования | Лицензия выдана Управлением поконтролю и надзору в сфереобразования Республики Башкортостан | Директор Ганиев Р.Т. |
| 9 | Осуществлен подбор кадрови заключены трудовыеотношения | Трудовые соглашения, проведениесобеседования с претендентами | Директор Ганиев Г.Т.,специалист по кадрам |
| 10 | Проведено повышениеквалификации(профессиональногомастерства) педагогическихработников на создаваемыеновые места | Заявка на прохождение курсовповышения квалификации, количествочеловек. Заявка на прохождение курсов4 сотрудников. Сертификаты,удостоверения | Методист Хакова Г.А. |
| 11 | Мониторинг набора детей,обучающихся пообразовательнымпрограммам на новых местах | Мониторинг | Методист Хакова Г.А. |
| 12 | Проведен мониторингэффективностииспользования закупленногооборудования и средств обучения | Соответствие с заявленной ДООП | Методист Хакова Г.А.Зам. директора по АХЧ |
| 13 | Утвержден контент-план | Дата, номер, ссылка на размещение -Приказ «Об утверждении комплексныхмер по созданию новых мест»,контент-план размещен на сайте ОУ | Директор Ганиев Р.Т..,Методист Зайдуллин А.Ф. |
| 14 | Запуск раздела на сайте ОУ | Запуск раздела на сайте ОУ | Ответственный заразмещение информациина сайте ОУ  |
| 15 | Презентация Концепции посозданию новых местдополнительногообразования детей вмуниципальном образовании | СМИ, видеоролики, новости,рекламные буклеты, родительскиесобрания, день открытых дверей | Директор Ганиев Р.Т.,Методисты |
| 16 | Онлайн-набор учащихся:запуск рекламной кампании | СМИ, новости, анонсы,фоторепортажи, онлайн-анкетирование, онлайн-заявления | Директор Ганиев Р.Т.,Методисты |
| 17 | Ссылки на проведенные(иные) мероприятия | Ссылки на проведенные мероприятия;аналитическая справка по итогамреализации программ | Директор Ганиев Р.Т.,Методисты |
| 18 | Входной контроль.Мониторинг | Диагностика ЗУНов на начало учебного года | МетодистыПедагоги |
| 19 | Реализация ДООП | Участие в конкурсах, выставках, НПК | Педагоги |
| 20 | Промежуточная аттестация | Анализ результатов за I полугодие | Методист Хакова Г.А.Педагоги |
| 21 | Итоговая аттестацияобучающихся | Диагностика ЗУНов на конец учебногогода. Анализ результатов за IIполугодие | Методист Хакова Г.А.Педагоги |
| 22 | Анализ внедрения новыхмест | Мониторинг. Результативность | Методист Хакова Г.А.Педагоги |
| 23 | Обмен опытом | Презентация опыта создания новыхмест в МБОУ ДО «ЦДТТ«БИКТЫРЫШ»для реализации дополнительныхобщеобразовательныхобщеразвивающих программтехнической направленности | Директор Ганиев Р.Т..Зам.дир.по УВРМетодистыПедагоги |